## Actual (hidden)
Difficulty | Priority | On Going | Critical Path | Start Date | Duration | Projected Finish | % Completed | Project | Allen S | Phillip S. | James W. | Mandi B. | Ronnie W. | Chad A. | Todd C. | Hanh N. | Larry W. | Matt A. | John M.
1 | 4 |  | No | 2017-02-01 | 365 | 2018-02-01 | 5% | Cadence |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
1 | 8 |  | No | 2017-01-01 | 365 | 2018-01-01 | 50% | Compute Stick Setup | [5 empty] | 1
5 | 1 |  | No | 2016-07-01 | 1095 | 2019-07-01 | 15% | Datacenter Cleanup | [5 empty] | 1 |  |  | 1
12 | 1 |  | No (Savings) | 2016-10-01 | 360 | 2017-09-26 | 25% | Managed Print Rollout | [7 empty] | 1 |  |  | 1
3 | 4 |  | No | 2017-01-01 | 90 | 2017-04-01 |  | Coffee Datacenter Decom |  |  |  |  | 1 |  | 1
1 | 2 |  | No | 2017-01-01 | 30 | 2017-01-31 |  | App Support - DCN |  |  |  |  | 1
4 | 4 |  | No | 2017-02-01 | 120 | 2017-06-01 |  | KOTF Bus | 1 | 1
5 | 1 |  | Yes | 2017-04-01 | 150 | 2017-08-29 |  | Windows Updates - Server |  | 1
20 | 1 |  | No | 2017-04-01 | 600 | 2018-11-22 |  | Network Closet Cleanup | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3 | 1 |  | Yes | 2017-04-01 | 90 | 2017-06-30 |  | KACE |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
3 | 4 |  | No | 2017-04-01 | 90 | 2017-06-30 |  | Informacast |  |  |  | 1
2 | 2 |  | Maybe | 2017-04-01 | 60 | 2017-05-31 |  | Hardware Refresh | [7 empty] | 1 | 1
9 | 1 |  | Yes | 2017-04-01 | 270 | 2017-12-27 |  | IBM Farm Cleanup | 1
5 | 1 |  | Yes | 2017-04-01 | 150 | 2017-08-29 |  | DVD Burning | [7 empty] | 1
1 | 2 |  | No | 2017-04-01 | 30 | 2017-05-01 |  | App Support - QIR |  | 1
2 | 2 |  | No | 2017-04-01 | 60 | 2017-05-31 |  | App Support - MC11 |  | 1
5 | 2 |  | Yes | 2017-05-01 | 150 | 2017-09-28 |  | Barracuda |  |  | 1 |  |  | 1
1 | 5 |  | No | 2017-05-01 | 30 | 2017-05-31 |  | EDW | [10 empty] | 1
5 | 2 |  | No | 2017-06-01 | 150 | 2017-10-29 |  | App Support - eProgessa |  | 1
5 | 1 |  |  | 2017-07-01 | 150 | 2017-11-28 |  | KOTF | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | 4 |  | No | 2017-07-01 | 90 | 2017-09-29 |  | Multicast | 1 |  |  | 1
2 | 7 |  | No (Savings) | 2017-07-01 | 60 | 2017-08-30 |  | Password Self Service |  |  | 1
1 | 5 |  | No | 2017-07-01 | 30 | 2017-07-31 |  | Northgate Cleanup | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1
1 | 5 |  | No | 2017-07-01 | 30 | 2017-07-31 |  | UPS Tuning |  |  |  | 1
1 | 2 |  | No | 2017-07-01 | 30 | 2017-07-31 |  | App Support - Traverse |  | 1
12 | 1 |  | Yes | 2017-07-31 | 360 | 2018-07-26 |  | Nutanix | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 |  | No | 2017-10-01 | 60 | 2017-11-30 |  | Adaxes |  |  | 1 | 1 |  | 1
5 | 3 |  | No | 2017-10-01 | 150 | 2018-02-28 |  | AD Cleanup |  |  | 1
2 | 4 |  | Yes | 2017-11-01 | 60 | 2017-12-31 |  | Kaspersky | [5 empty] | 1 | 1
4 | 4 |  | Yes | 2017-11-01 | 120 | 2018-03-01 |  | Backups | 1 |  | 1 | 1
5 | 1 |  | Yes | 2018-01-01 | 150 | 2018-05-31 |  | Linux Updates - Server |  | 1
4 | 5 |  | No | 2018-01-01 | 120 | 2018-05-01 |  | Firewall Cleanup | 1 |  | 1
1 | 1 | Yes | Yes |  | 30 |  |  | Support - Datacenter | 1 | 1 | 1 |  | 1
1 | 1 | Yes | Yes |  | 30 |  |  | Support - Exchange/AD |  |  | 1 | 1 |  | 1
2 | 1 | Yes | Yes |  | 60 |  |  | Support - Client Support |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | Yes | Yes |  | 60 |  |  | Support - Helpdesk | [6 empty] | 1 | 1 | 1
1 | 1 | Yes | Yes |  | 30 |  |  | Support - Telephony |  |  |  | 1
0.25 | 5 | Yes | Yes |  | 7.5 |  |  | Support - ES2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
0.25 | 5 | Yes | Yes |  | 7.5 |  |  | Support - Reese |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Total | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5
Formulas:
Projected Finish = IF([Start Date]="","",[Start Date]+[Duration])

## Timeline
[10 empty] | Project Timeline Estimation |  | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 2018-03-10 | 2018-03-16
Status | Difficulty | Priority | On Going | Critical Path | Start Date | Projected End Date | Requested End Date | Duration | IT Ops Resources | Team | Project
|  | 0 |  |  | 2017-08-31 | 2017-10-28 |  | 58 | 0 | Team 1 | Stuff 1
| 1 | 1 |  |  | 2017-08-07 | 2017-09-15 |  | 39 | 1 | Team 2 | Stuff 2
| 5 | 1 |  |  | 2017-08-07 | 2017-11-05 | 2017-10-01 | 90 | 2 | Team 3 | Stuff 3
| 3 | 2 |  |  | 2017-08-31 | 2017-10-14 |  | 44 | 2 | Team 4 | Stuff 4
| 2 | 2 |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-24 |  | 7 | 2 | Team 5 | Stuff 5
|  | 2 |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 7 |  | Team 6 | Stuff 6
|  | 3 |  |  | 2017-10-01 | 2017-11-27 |  | 57 |  | Team 7 | Stuff 7
| 5 | 3 |  |  | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 61 | 2 | Team 8 | Stuff 8
| 4 | 4 |  |  | 2017-08-31 | 2017-11-15 |  | 76 | 2 | Team 9 | Stuff 9
| 2 | 4 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-23 |  | 7 |  | Team 10 | Stuff 10
| 1 | 4 |  |  | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 7 |  | Team 11 | Stuff 11
| 4 | 5 |  |  | 2017-08-31 | 2017-11-16 |  | 77 |  | Team 12 | Stuff 12
| 2 | 5 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-23 |  | 7 |  | Team 13 | Stuff 13
|  | 5 |  |  | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 7 |  | Team 14 | Stuff 14
|  | 6 |  |  | 2017-08-31 | 2017-11-21 |  | 82 |  | Team 15 | Stuff 15
| 5 | 6 |  |  | 2017-08-31 | 2017-12-09 |  | 100 |  | Team 16 | Stuff 16
| 2 | 6 |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 5 |  | Team 17 | Stuff 17
|  | 7 |  |  | 2017-08-31 | 2017-12-07 |  | 98 |  | Team 18 | Stuff 18
| 5 | 7 |  |  | 2017-08-31 | 2017-12-24 |  | 115 |  | Team 19 | Stuff 19
| 2 | 7 |  |  | 2017-12-25 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 7 |  | Team 20 | Stuff 20
| 4 | 8 |  |  | 2017-11-01 | 2017-12-31 |  | 60 |  | Team 21 | Stuff 21
|  | 8 |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-07 |  | 7 |  | Team 22 | Stuff 22
|  | 8 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 7 |  | Team 23 | Stuff 23
| 3 | 9 |  |  | 2017-11-01 | 2018-01-18 |  | 78 |  | Team 24 | Stuff 24
| 2 | 9 |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-25 |  | 7 |  | Team 25 | Stuff 25
|  | 9 |  |  | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 7 |  | Donor Services | Stuff 26

## Prioritization (hidden)
Status | Difficulty | Priority | On Going | Critical Path | Start Date | Duration | Projected Finish | Project | Allen S | Phillip S. | James W. | Mandi B. | Ronnie W. | Chad A. | Todd C. | Hanh N. | Larry W. | Matt A. | Sum of Resources | Hours Needed
| 1 | 1 | Yes | Yes |  | 30 |  | Support - Datacenter | 0.5 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.75 | 6
| 1 | 1 | Yes | Yes |  | 30 |  | Support - Exchange/AD |  |  | 0.5 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.85 | 6.8
| 2 | 1 | Yes | Yes |  | 60 |  | Support - Client Support |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 80
| 2 | 1 | Yes | Yes |  | 60 |  | Support - Helpdesk | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 48
| 1 | 1 | Yes | Yes |  | 30 |  | Support - Mobile Kits | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | 4
| 1 | 1 | Yes | Yes |  | 30 |  | Support - Telephony |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | 2.5 | 20
| 2 | 1 | Yes | Yes |  | 60 |  | Support - Kaspersky | [5 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.5 | 4
| 0.25 | 1 | Yes | Yes |  | 7.5 |  | Support - ES2 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8
| 0.25 | 1 | Yes | Yes |  | 7.5 |  | Support - Reese |  |  | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.2 | 1.6
| 5 | 1 | Yes | Yes |  | 150 |  | Support - DVD Burning | [7 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 | 2
| 12 | 1 |  | No (Savings) | 2016-10-01 | 360 | 2017-09-26 | Managed Print Rollout | [10 empty] | 0 | 0
| 5 | 1 |  | Yes | 2017-04-01 | 150 | 2017-08-29 | Windows Updates - Server |  | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 16
| 5 | 1 |  | Yes | 2018-01-01 | 150 | 2018-05-31 | Linux Updates - Server |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.5 | 12
| 5 | 1 |  | Yes | 2017-08-01 | 150 | 2017-12-29 | LR - Bus | 1.5 | 2 | [8 empty] | 3.5 | 28
| 5 | 1 |  | Yes | 2017-08-01 | 150 | 2017-12-29 | LR - Kits |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 24
| 5 | 1 |  | Yes | 2017-08-01 | 150 | 2017-12-29 | LR - Building | 1 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5 | 12
| 5 | 1 |  | Yes | 2017-10-01 | 150 | 2018-02-28 | LR - Validations | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0.4 | 3.2 | 40*9 | 360 | 0.9 | 324
| 12 | 1 |  | Yes | 2016-10-01 | 360 | 2017-09-26 | Projects - Nutanix | 0.25 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.25 | 10
| 9 | 1 |  | Yes | 2017-04-01 | 270 | 2017-12-27 | IBM Farm Cleanup | 1 | [9 empty] | 1 | 8
| 3 | 1 |  | Yes | 2017-04-01 | 180 | 2017-09-28 | KACE |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 | 16
| 5 | 1 |  | No | 2017-07-01 | 150 | 2017-11-28 | KOTF | [10 empty] | 0 | 0
| 1 | 2 |  | No | 2017-04-01 | 30 | 2017-05-01 | App Support - QIR | [10 empty] | 0 | 0
| 2 | 2 |  | No | 2017-04-01 | 60 | 2017-05-31 | App Support - MC11 |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | 1.6
| 1 | 2 |  | No | 2017-01-01 | 30 | 2017-01-31 | App Support - DCN |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | 1.6
| 5 | 2 |  | No | 2017-06-01 | 150 | 2017-10-29 | App Support - eProgessa |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | 1.6
| 1 | 2 |  | No | 2017-07-01 | 30 | 2017-07-31 | App Support - Traverse |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | 1.6
|  | 2 |  | No | 2017-07-01 | 0 | 2017-07-01 | App Support - DonorID |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | 1.6
| 2 | 2 |  | No | 2017-10-01 | 60 | 2017-11-30 | Adaxes | [10 empty] | 0 | 0
| 2 | 2 |  | No | 2017-01-01 | 365 | 2018-01-01 | Hardware Refresh | [10 empty] | 0 | 0
| 5 | 2 |  | No | 2016-07-01 | 1095 | 2019-07-01 | Datacenter Cleanup | [10 empty] | 0 | 0
| 20 | 2 |  | No | 2017-04-01 | 600 | 2018-11-22 | Network Closet Cleanup | [10 empty] | 0 | 0
| 5 | 2 |  | Yes | 2017-05-01 | 150 | 2017-09-28 | Barracuda |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.5 | 12
| 5 | 3 |  | No | 2017-10-01 | 150 | 2018-02-28 | AD Cleanup | [10 empty] | 0 | 0
| 3 | 4 |  | No | 2017-01-01 | 90 | 2017-04-01 | Coffee Datacenter Decom | [10 empty] | 0 | 0
| 4 | 5 |  | No | 2018-01-01 | 120 | 2018-05-01 | Firewall Cleanup | [10 empty] | 0 | 0
| 4 | 4 |  | Yes | 2017-11-01 | 120 | 2018-03-01 | Projects - Backups | 0.25 |  | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1.75 | 14
| 1 | 4 |  | No | 2016-04-01 | 30 | 2016-05-01 | Cadence | [10 empty] | 0 | 0
| 3 | 4 |  | No | 2017-07-01 | 90 | 2017-09-29 | Multicast | [10 empty] | 0 | 0
| 3 | 4 |  | Yes | 2017-04-01 | 90 | 2017-06-30 | Informacast |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.8
| 4 | 4 |  | No | 2017-05-01 | 120 | 2017-08-29 | KOTF Bus | [10 empty] | 0 | 0
| 1 | 5 |  | No | 2017-07-01 | 365 | 2018-07-01 | Northgate Cleanup | [10 empty] | 0 | 0
| 1 | 5 |  | No | 2017-05-01 | 365 | 2018-05-01 | EDW | [10 empty] | 0 | 0
| 1 | 5 |  | No | 2017-07-01 | 180 | 2017-12-28 | UPS Tuning | [10 empty] | 0 | 0
| 2 | 7 |  | No (Savings) | 2017-07-01 | 180 | 2017-12-28 | Password Self Service | [10 empty] | 0 | 0
| 1 | 8 |  | No | 2017-04-01 | 180 | 2017-09-28 | Compute Stick Setup | [10 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Total | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.45 | 4.2 | 4.75 | 4.75 | 4.5 | 1 | 42.15 | 337.2
[8 empty] | Weekly Time Used | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 37.6 | 35.6 | 33.6 | 38 | 38 | 36 | 8 | Max Hours | 324
[8 empty] | Full Work Week | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Deficit | -13.2
[8 empty] | Occupancy Rate | 92% | 92% | 92% | 94% | 89% | 84% | 95% | 95% | 90% | 20%

## Example (hidden)
Step | Start Date | End Date | Duration | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30
| 2017-01-01 | 2017-01-02 | 1
| 2017-01-02 | 2017-01-12 | 10
| 2017-01-03 | 2017-01-21 | 18
| 2017-01-04 | 2017-01-22 | 18
| 2017-01-05 | 2017-01-23 | 18
| 2017-01-06 | 2017-01-24 | 18
| 2017-01-07 | 2017-01-25 | 18
| 2017-01-08 | 2017-01-26 | 18
| 2017-01-09 | 2017-01-27 | 18
| 2017-01-10 | 2017-01-28 | 18
| 2017-01-11 | 2017-01-29 | 18
| 2017-01-12 | 2017-01-30 | 18
| 2017-01-13 | 2017-01-31 | 18
| 2017-01-14 | 2017-02-01 | 18
| 2017-01-15 | 2017-02-02 | 18
| 2017-01-16 | 2017-02-03